## ストーリーシート
２０１５ 修了制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：瀧口健太
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作） |  | プロトタイプチェック②
2016-05-13
42503
α版発表
2016-05-20
42510
2016-05-27
42517
コンテ製作、チェック
2016-06-03
42524
β版チェック
動画作成
2016-06-10
42531
応募書類・PV提出
2016-06-17
42538
完成版提出
2016-06-24
42545
なし
2016-07-01
42552

## スプリントバックログ
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 | プレイヤーのジャンプの処理 | 西 | 未着手 | 2016-05-20
2 | プレイヤーのリスポーン | 西 | 未着手 | 2016-05-27
3 | プレイヤーリスポーン判別処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
4 | トビウオの挙動作成 | 矢嶋 | 未着手 | 2016-05-20
5 | シャチの挙動作成 | 矢嶋 | 未着手 | 2016-05-20
6 | 敵の死亡判定作成 | 矢嶋 | 未着手 | 2016-05-20
7 | オーバートリック判断処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
8 | オーバートリックの処理 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
9 | オーバートリックのカメラの処理 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
10 | プレイヤー攻撃判定 | 西 | 未着手 | 2016-06-03
11 | 移動速度判定の処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-06-03
12 | 移動速度別エフェクト挿入 | 西 | 未着手 | 2016-06-03
13 | プレイヤー攻撃速度判定 | 西 | 未着手 | 2016-06-03
14 | 体力ゲージの表示 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
15 | 体力ゲージの処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
16 | 残機の処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
17 | 残機の表示 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
18 | トリックの着地時カメラ移動処理 | 西 | 未着手 | 2016-06-10
19 | トリックの着地時エフェクト挿入 | 西 | 未着手 | 2016-06-10
20
21 | ステージジャンプ台処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-20
番号: 22; タスク: ステージ作成; 担当者: 瀧口健太; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-27 | [6 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
番号: 23; タスク: テストステージ作成（ギミックのせ）; 担当者: 瀧口健太; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-21 | [6 empty] | 藤平敢太 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 24 | [6 empty] | 瀧口健太 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 25; タスク: 敵攻撃判定作成; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 西 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 26; タスク: 敵あたり判定作成; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 矢島 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 27; タスク: 敵視野角判定; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 緑川 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 28; タスク: 距離判別判定; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 29; タスク: 距離判別攻撃判定; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 山口 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 30; タスク: 敵死亡判定; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-20 | [6 empty] | 古波蔵 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 31; タスク: 敵死亡処理作成; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-20 | [6 empty] | 小林 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 32; タスク: 敵初期位置設定処理作成; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-27 | [6 empty] | 馬場 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
33 | 敵初期位置設定 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-28 | 2016-05-20
34
35 | 敵挙動仕様作成 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-13 | 2016-05-13
36 | プレイヤー挙動仕様作成 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-13 | 2016-05-13
37 | ステージ仕様作成 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-20 | 2016-05-13
38 | シーン仕様作成 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-27 | 2016-05-13
39
40 | クジラ挙動作成 | 矢嶋 | 未着手
41 | クジラあたり判定作成 | 矢嶋 | 未着手
42
43 | ゲームスタート処理作成 | 西 | 未着手
44 | ゲーム終了処理判定作成 | 西 | 未着手
45 | ゲームオーバー処理 | 西 | 未着手
46 | ゲームオーバー判定 | 西 | 未着手
47
48 | デルタタイム導入 | 藤平 | 未着手
49
50
51 | タイトル画面 タイトルからゲームプレイ変移 |  | 完了
52 | BGM設定（タイトル） | 矢嶋 | 完了
53 | BGM設定(ステージ) | 西
54 | 敵死亡時の回復処理 | 矢嶋 | 完了
55 | 竜巻のアクセス違反修正 | 矢嶋 | 着手中
56 | SE設定（敵） | 矢嶋 | 完了
57 | SE設定（プレイヤー） | 西 | 完了
58 | SE設定（その他） | 矢嶋 | 完了
59 | 竜巻発生時の敵挙動 |  | 完了
60 | [デバック]プレイヤー着地 | 西 | 完了
61 | チュートリアル |  | 未着手
62 | タイトルからゲーム終了処理 | 矢嶋 | 完了
63 | ゲームプレイからタイトルへの遷移 | 矢嶋 | 未着手
64 | プレイヤーのアニメーション（セイル回転） | 西 | 完了
65 | プレイヤーの死亡 | 西 | 完了
66 | ゲームオーバー処理 | 西 | 未着手
67 | [デモ] |  | 完了
68 | 竜巻発生時のカメラの挙動 | 西 | 完了
69 | カメラ用専用スクリプト | 西 | 完了
70
71
72 | 動画再生機能追加 |  | 未着手
73
74 | 追加の作業
75 | プレイヤーがオブジェクトに当たった時ヒットSEを鳴らす | 西 | 未着手
76 | 台風を起こしたら専用カメラ用意 | 西 | 未着手
77
78 | ステージSEを鳴らす処理 | 矢嶋 | 完了
79 | 羽アイテムに虹色のエフェクト追加 | 矢嶋 | 完了
80 | 橋のメッシュ・テクスチャの変更 | 矢嶋 | 完了
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ(第４)
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22
残作業時間: 31 | 23 | 15 | 7
残作業時間: 31.5 | 13.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | [プレイヤー] |  | 未着手
15 | プレイヤーが坂に対応する | 西 | 作業中 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 3 |  | 1 | 3 | 1
16 | プレイヤーのセイルのアニメーション | 西 | 作業中 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 3 |  | 1 | 3 | 1
17 | プレイヤーのリファクタリング | 西 | 作業中 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 5 |  | 5 | 5 | 5
18
19 | 「エネミー」 |  | 未着手
20 | エネミーが高低差に対応できる | 矢島 | 完了 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
21
22
23 | [TGS] |  | 未着手
24 | 一定時間操作がなければタイトルに | 矢島 | 完了 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25 | タイトル中一定時間たてばPVを流す | 矢島 | 完了 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0
26
27
28 | 「UI] |  | 未着手
29 | HP UIのズレ修正 | 西 | 完了 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
30 | ハネ UIのズレ修正 | 西 | 作業中 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
31
32
33 | [ステージ] |  | 未着手
34 | ステージの作成 | 瀧口 | 未着手 | 2016-07-15 |  | 6 |  | 3 | 6 | 3
35
36
37 | [SE] |  | 未着手
38 | HPが低くなったらアラート | 矢島 | 完了 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0
39
40 | [演出] |  | 未着手
41
42 | 体力が０になったら落ちる演出 | 西 | 未着手 | 2016-07-15 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
43
44
45
46
47
48 | [拡張・編集] |  | 未着手
49 | プレイヤーの制御をキャラクターコントロールにする | 西 | 未着手 | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0
50
51
52
53 | [デバック] |  | 未着手
54 | 雲がプレイヤーに被る | 藤平 | 未着手 | 2016-07-15
55 | ダメージを受けるとアニメーションが止まる | 西 | 未着手 | 2016-07-08
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
[13 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。
Note on K4: 残作業時間の合計。

## デバッグシート
ID | 重要度 | 再現性 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 詳細 | 対処（仕様） | 登録者 | 登録日 | 最終更新日 | 重要度 | 状況 | 状況２ | 担当者 | 登録者
1 | A（必須） |  | 未着手 | 未完了 | 西 | セイルの動きにプレイヤーアニメーションが付いていっていない （セイルの回転後に再度０フレームで回転を行うと プレイヤーアニメーションがセイル回転アニメーションをせず 少し遅れてアニメーションを行う。） | セイル回転後、再度セイルを回転するのに１０フレーム 制限をつける。 制限中はセイル回転不能 （アニメーションが付いてくるレベルで制限をかける） | 瀧口 | 2016-07-08 |  | S（最優先） | 対応 | 仕様 | 瀧口 | 瀧口
2 | A（必須） |  | 未着手 | 未完了 | 西 | オブジェクトに当たると行動不能 ・左右前後の動きが不可 ・ジャンプすることで行動可能に ・プレイヤーが裏返りになる | 改善するらしいので、お任せします | 瀧口 | 2016-07-08 |  | A（必須） | 確認済 | ２重登録 | 西 | 西
3 | A（必須） |  | 未着手 | 未完了 | 西 | 雲が上下しているせいで プレイヤー、矢印が見えない | プレイヤーを雲の高さと同じ動きにするか 雲の上下の動きを小さくするか | 瀧口 | 2016-07-08 |  | B（直せたら） | 修正済み | タスクへ追加 | 矢嶋 | 矢嶋
4 | A（必須） |  | 未着手 | 未完了 | 西 | 動画を流した後に描画を争って ゲーム画面と黒画面が点滅する | 矢嶋君の方だとできているので 西さんが統合後、確認 | 瀧口 | 2016-07-08 |  | C（見逃しあり） | 要望 | 確認済み | 藤平 | 藤平
5 | B（直せたら） |  | 未着手 | 未完了 | 矢嶋 | トビウオがジャンプ中プレイヤーを往復し ダメージを複数回与える | ジャンプ中の方向転換をしないようにする | 瀧口 | 2016-07-08 |  |  | 再確認 | 確認不可
6 | [11 empty] | 確認中 | 未完了
7 | [11 empty] | 未着手
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25