## ストーリーシート
２０１５ 修了制作 スケジュール表
チーム名： 代表者：瀧口健太
| 日付 | ストーリー | タスク | 担当者
第１イテレーション(α版制作） |  | プロトタイプチェック②
2016-05-13
42503
α版発表
2016-05-20
42510
2016-05-27
42517
コンテ製作、チェック
2016-06-03
42524
β版チェック
動画作成
2016-06-10
42531
応募書類・PV提出
2016-06-17
42538
完成版提出
2016-06-24
42545
なし
2016-07-01
42552

## スプリントバックログ
番号 | タスク | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
残作業時間: 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24
残作業時間: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 | プレイヤーのジャンプの処理 | 西 | 未着手 | 2016-05-20
2 | プレイヤーのリスポーン | 西 | 未着手 | 2016-05-27
3 | プレイヤーリスポーン判別処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
4 | トビウオの挙動作成 | 矢嶋 | 未着手 | 2016-05-20
5 | シャチの挙動作成 | 矢嶋 | 未着手 | 2016-05-20
6 | 敵の死亡判定作成 | 矢嶋 | 未着手 | 2016-05-20
7 | オーバートリック判断処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
8 | オーバートリックの処理 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
9 | オーバートリックのカメラの処理 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
10 | プレイヤー攻撃判定 | 西 | 未着手 | 2016-06-03
11 | 移動速度判定の処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-06-03
12 | 移動速度別エフェクト挿入 | 西 | 未着手 | 2016-06-03
13 | プレイヤー攻撃速度判定 | 西 | 未着手 | 2016-06-03
14 | 体力ゲージの表示 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
15 | 体力ゲージの処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
16 | 残機の処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
17 | 残機の表示 | 西 | 未着手 | 2016-05-27
18 | トリックの着地時カメラ移動処理 | 西 | 未着手 | 2016-06-10
19 | トリックの着地時エフェクト挿入 | 西 | 未着手 | 2016-06-10
20
21 | ステージジャンプ台処理作成 | 西 | 未着手 | 2016-05-20
番号: 22; タスク: ステージ作成; 担当者: 瀧口健太; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-27 | [6 empty] | 担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間
番号: 23; タスク: テストステージ作成（ギミックのせ）; 担当者: 瀧口健太; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-21 | [6 empty] | 藤平敢太 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 24 | [6 empty] | 瀧口健太 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 25; タスク: 敵攻撃判定作成; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 西 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 26; タスク: 敵あたり判定作成; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 矢島 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 27; タスク: 敵視野角判定; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 緑川 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 28; タスク: 距離判別判定; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 29; タスク: 距離判別攻撃判定; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-13 | [6 empty] | 山口 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 30; タスク: 敵死亡判定; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-20 | [6 empty] | 古波蔵 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 31; タスク: 敵死亡処理作成; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-20 | [6 empty] | 小林 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
番号: 32; タスク: 敵初期位置設定処理作成; 担当者: 矢嶋; 状態: 未着手; 予定日: 2016-05-27 | [6 empty] | 馬場 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
33 | 敵初期位置設定 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-28 | 2016-05-20
34
35 | 敵挙動仕様作成 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-13 | 2016-05-13
36 | プレイヤー挙動仕様作成 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-13 | 2016-05-13
37 | ステージ仕様作成 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-20 | 2016-05-13
38 | シーン仕様作成 | 瀧口健太 | 作業中 | 2016-05-27 | 2016-05-13
39
40 | クジラ挙動作成 | 矢嶋 | 未着手
41 | クジラあたり判定作成 | 矢嶋 | 未着手
42
43 | ゲームスタート処理作成 | 西 | 未着手
44 | ゲーム終了処理判定作成 | 西 | 未着手
45 | ゲームオーバー処理 | 西 | 未着手
46 | ゲームオーバー判定 | 西 | 未着手
47
48 | デルタタイム導入 | 藤平 | 未着手
49
50
51 | タイトル画面 タイトルからゲームプレイ変移 |  | 完了
52 | BGM設定 | 矢嶋 | 着手中
53 | SE設定（敵） | 矢嶋 | 着手中
54 | SE設定（プレイヤー） | 西 | 完了
55 | SE設定（その他） | 矢嶋 | 着手中
56 | 竜巻発生時の敵挙動 |  | 完了
57 | [デバック]プレイヤー着地 | 西 | 完了
58 | チュートリアル |  | 未着手
59 | タイトルからゲーム終了処理 | 矢嶋 | 未着手
60 | ゲームプレイからタイトルへの遷移 | 矢嶋 | 未着手
61 | プレイヤーのアニメーション（セイル回転） | 西 | 未着手
62 | プレイヤーの死亡 | 西 | 完了
63 | ゲームオーバー処理 | 西 | 未着手
64 | [デモ] |  | 完了
65 | 竜巻発生時のカメラの挙動 | 西 | 未着手
66 | カメラ用専用スクリプト | 西 | 未着手
67
68
69 | 動画再生機能追加 |  | 未着手
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on D1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on E1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on F1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on G1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on I1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on J1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on J4: 残作業時間の合計。